## Hoja1
semanas | Entregables
semana 4-8 octubre | 1. intervenion y modificacion de la base de datos 2. tablas intermedias de - EstadoTicket - GurpoUsuario - tipoTicket (tema de consultoria) esta modificacion es para una futura modificacion de las condiciones de estas opciones 3. fijar el consecutivo del numero Ticket en el formulario y tambien al finalizar la creacion de la misma 4. arreglar los list box indicando los index --Seleccionar-- al principio de la desplegable 5. modificacion de ambiente grafico del nuevo formulario ticket 6. pruebas e implentacion de su ejecicion miercoles 6 y jueves 7 realizacion de panel de "actividades reciente" que me enliste todos los tickets generados de una forma dinamica para poder redireccionar los ticket que van a ser posteriormente intervenidos por los consultores (es un desarrollo que lleva mas tiempo ya que no se ha desarrollado nunca ya que es un JavaScript ) viernes 8 creacion de formulario con su insercion, validacion y consultas de formulario en el cual el consultor recibe la asignacion de ticket que se le a asignado del ERP
semana 11-15 octubre | realizar ajustes del entregable anterior 1- crear formulario de actualización de tickets por parte del consultor 2-crear funcionalidad con validaciones de la actualización de los tickets del consultor 3-crear formulario de actualización de tickets por parte del usuario 4- crear funcionalidad con validaciones de la actualización de los tickets del usuario
semana 18-22 octubre | realizar ajustes del entregable anterior 1- crear formulario para la creación de estado de ticket (para futuras modificaciones) 2-crear funcionalidad con validaciones para la creación estado de ticket (para futuras modificaciones) 3-crear formulario para la creación de los tipos de tickets (para futuras modificaciones) 4- crear funcionalidad con validaciones para la creación de los tipos de tickets (para futuras modificaciones)" 5- crear formulario de creación de los grupos de usuarios (para futuras modificaciones) 6- crear funcionalidad con validaciones para la creación de los grupos de usuarios (para futuras modificaciones)
semana 25- 29 octubre | realizar ajustes del entregable anterior 1- creación de formulario para editar o actualizar información del usuario o de un usuario 2- crear funcionalidad para editar información del usuario o de un usuario 3- crear formulario para editar o actualizar información de una empresa 4- crear funcionalidad para editar o actualizar información de una empresa 5- crear formulario para editar o actualizar un cliente 6- crear funcionalidad para editar o actualizar un cliente
semana 1 - 5 noviembre | realizar ajustes del entregable anterior 1- creación de vista para listar clientes con filtros de búsqueda y redireccionamiento para editar o eliminar 2- creación de vista para listar usuarios con filtros de búsqueda y redireccionamiento para editar o eliminar 3- creación de vista para listar empresas con filtros de búsqueda y redireccionamiento para editar o eliminar 4- creación de vista para listar tickets con filtros de búsqueda y redireccionamiento para editar o eliminar
semana 8 - 12 noviembre | realizar ajustes del entregable anterior 1-creación de formulario de login 2-creacion de funcionalidad y validación al momento de ingresar datos el login 3-creación de formulario para recuperar contraseña 4-creación de funcionalidad para la recuperación de la contraseña
Semana 15 -19 noviembre | realizar ajustes del entregable anterior 1-creación de vista para listar y filtrar lista de ticket para la exportación a Excel 2-Creación funcionalidad para exportar la lista de tickets según criterios de búsqueda del super-usuario
Semana 22 - 26 noviembre | realizar ajustes del entregable anterior 1- creación de vista previa de EFD- requerimiento de desarrollo para finiquitar las observaciones de los ajustes o modificaciones a los desarrollos del ticket asignado al consultor 2- creación de la funcionalidad de la EFD- requerimiento de desarrollo para finiquitar las observaciones de los ajustes o modificaciones a los desarrollos del ticket asignado al consultor